## 工作量评估表
需求清单及工作量评估
备注：此人天评估，是按照需求文档中已确认需求评估；如果需求文档，有需求遗留，请在确认前提出。
序号 | 分类 | 分类明细 | 模块 | 需求功能 | 需求详细描述 | 交付验收标准 | 开发责任人 | 是否新增 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 进度状态 | 备注
1 | 需求分析 | 需求调研及确认 |  | 需求调研 | 需求分析/调研（客户细化需求时间) | 需求文档，签字确认
2 |  | 程序开发 | 基础模块 | 改造基础架构模块 | 以项目为组织 以岗位、人员、权限为基础。 岗位需明确岗位职责，可以对项目、岗位分配权限。所有权限均以项目隔离。 |  | 宋军 |  |  |  | 开发完成 | 根据实际情况，进行增补
|  |  |  | 工作流 | 待办处理 | 正常处理流程中的业务数据和查看待办流程的数据，系统流程的配置需客户自己掌握配置方法； | 刘洋 |  |  |  | 开发完成 | 完成工作流的配置
[5 empty] | 已办查看 |  | 刘洋
|  |  |  | 登录主页 | 用于根据岗位展示 岗位职责及相应权限的菜单 | 控制登录用户的权限范围，及其菜单查看权限范围及操作控制 | 宋军 |  |  |  | 开发完成 | 登录主页可配置，差权限可看范围
|  |  |  | 项目角色人员工作台 | 依据登录用户的角色进行对应的工作台界面展示 | 目前只是依据用户的所属的岗位情况显示对应的权限范围的快捷操作方式。 |  |  |  |  | 开发完成 | 如果采取excel文档中整理的项目角色工作界面那个方式配置的话，涉及到系统权限架构的变化，影响范围较大，其中必定会涉及用户自定义的菜单设置。此开发周期较长，预计工作量30人/天（全日志）；
|  |  | 基础数据 | 物料 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 方案库 | 系统级：施工方案 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-29 | 开发完成
|  |  |  | 技术交底库 | 系统级 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-22 | 开发完成
|  |  |  | 安全交底库 | 系统级 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-22 | 开发完成
|  |  |  | 检验批划分库 | 系统级 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 | 是 |  | 2017-10-24 | 开发完成
|  |  |  | 安全检查项目 | 系统级（包括检查项目<树形结构>，检查标准），用于填报施工现场日、周、月检表 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-26 | 开发完成
|  |  |  | 计量单位 | 系统级：用于物料等用于计量的单位，树形结构 计量单位 要树形？ | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-22 | 开发完成
|  |  |  | 安全资料 | 安全资料目录（包括项目，科目，名称<树形结构>） | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-29 | 开发完成 | 虚拟化数据模型，可以复用，通过code来区分
|  |  |  | 安全用电检查分类 | 系统级：安全用电检查标准，可用于 1：施工现场安全用电检查表 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-26 | 开发完成
|  |  |  | 技术要求及验收目录 | 系统级验收目录 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  | 项目基础模块 | 图纸会审 | 单据挂附件走工作流审批。形成会审纪要，并以附件方式上传到指定的资料目录，会审通过后不允许修改附件。(转到会议纪要中) | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工方案总设计 | 单据挂附件走工作流审批。 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 卢松 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目专项方案 | 单据挂附件走工作流审批。 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 未完成
|  |  |  | 技术交底 | 可以针对分部、分项目进行技术交底。以树形列表展示，可以对每一级的分部分项 进行交底单据录入 上传附件及工作流审批。 项目级 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 安全交底 | 可以针对分部、分项目进行技术交底。以树形列表展示，可以对每一级的分部分项 进行交底单据录入 上传附件及工作流审批。 项目级 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 检验批划分 | 项目级 项目与检验批划分的关联 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目主要安排 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目问题处理 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 现场签证台账(支出) |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 整改通知 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 卢松 |  |  |  | 未完成
|  |  |  | 奖惩通知 | 奖励和处罚通知，两个单据 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 卢松 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 质量样板工程 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 未完成 | 业务不清楚
|  |  |  | 安全、文明施工样板 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 未完成 | 业务不清楚
|  |  |  | 设计变更、洽商 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 往来单位函件 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 安全教育花名册 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工现场日、周、月检表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  | 2017-11-30 | 开发完成
|  |  |  | 隐患整改通知书 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 三级动火许可证 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 技术要求及验收目录 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 安全资料 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工工种 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成 | 在整理劳务人员登记备案，临时抽取出来的
|  |  |  | 劳务人员登记备案 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 现场施工机械一览表 | 设备编号 机械名称 操作人员 维修人员 设备验收情况 （上传）附件 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工现场安全用电检查表 | 被检单位: 工程名称: 施工员: 检查时间: 整改意见 分录：检查内容 检查标准 检查结论 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工现场维修记录 | 工程名称 时间 维修人员 维修内容: | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 安保人员值班安排及值班记录表 | 时间 安保岗位 计划值班人员 实际值班人员 交班注意事项（1、安保器具是否齐全；2、安保范围设施是否完整；3、摄像系统是否正常；4、场内物质情况是否异常等。） | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-29 | 开发完成
|  |  |  | 重点、要点部位安保预案 | 重点、要点部位 隐患内容 安保办法 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  | 2017-10-30 | 开发完成
|  |  |  | 门岗车辆出入记录表 | 日期 到访事由 车辆类别 牌照号 入场时间 出场时间 司机确认 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 | 是 |  | 2017-10-31 | 开发完成
|  |  |  | 门岗人员出入记录表 | 日期 到访事由 到访人员姓名 证件名称 证件编号 入场时间 出场时间 到访人员确认 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 | 是 |  | 2017-10-31 | 开发完成
|  |  |  | 安保监督检查记录表 | 时间 检查岗位 检查内容(1、当班人员是否在岗；2、当班人员是否随意调岗或换岗；3、当班人员是否脱岗；4、当班人员是否瞌睡；5、当班人员是否认真值岗；6、当班人员是否及时反映突发、异常情况；7、当班人员是否认真、及时记录值班情况等。) 存在问题 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 | 是 |  | 2017-11-02 | 开发完成
|  |  |  | 安保巡查记录 | 巡逻线路、范围 巡逻注意事项 有无异常 处理办法（□向主管反应 □及时制止） | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 | 是 |  | 2017-11-02 | 开发完成
|  |  |  | 施工样板清单 | 工程项目 样板种类 配合的技术交底 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 未完成 | 业务不清楚
|  |  |  | 劳务人员进场及用工记录表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 未完成 | 业务不清楚
|  |  |  | 劳务人员工资表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 现场签证台帐 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是
|  |  |  | 施工检查记录 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成 | 系统级和项目级完成
|  |  |  | 允许偏差实测实量 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成 | 系统级和项目级完成
|  |  |  | 场地移交 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 场地移交协议（总、分包） |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 场地移交表（内部之班组） |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工作日志 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 档案资料规划 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存）
|  |  |  | 施工图 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成 | 系统级施工图目录分类及项目级施工图资料
|  |  |  | 试件台账 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 会议纪要 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程影像资料 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存）
|  |  |  | 支出合同 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存）
|  |  |  | 通知、通报 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  | 是
|  |  |  | 晴雨表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目总体计划 | 编制项目总体计划，并进行工作流审批。总体计划可变更。并需要查看变更的历史记录。按颜色显示完成情况：完成-黑色，未完成-黄色，滞后-红色 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存），支持工作流审批任务。 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目月度计划 | 根据总体计划分解到月度计划，并可以对月度计划进行调整，调整后，需要将数据反写回总体计划。 | 依据总体计划完成月度工作计划自动分解 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目周计划 | 根据月计划分解到周计划，并可以对周计划进行调整，调整后，需要将数据反写回总体计划。 | 依据总体计划完成周工作计划自动分解 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目计划汇报 | 周计划汇报 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存），已经总计划情况自动加载汇报周工作内的计划任务完成等其他情况 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目施工日志 | 施工情况汇报 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目总进度计划监控 | 总计划与实际完成情况对比分析横道图 | 依据总体计划及周工作汇报数据，自动加载对应时间及分解结构自动形成计划与实际完成的横道图的情况对比； | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设基础信息 | 管理材料设备基础信息 即物料信息 前面已列 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 预算单据 | 记录预算信息 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设询价 | 根据预算的材设信息，录入询价单据 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材料申购单 | 根据实际需要的材设信息，录入需要的申购单据 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 采购合同单据 | 根据申购单,录入采购信息 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 采购入库单据 | 根据采购合同信息，录入每次实际入库的材设信息 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 领料出库单据 | 记录每次领用材设的信息 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设归还单据 | 记录每次材设归还的信息 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设结算单据 | 记录根据采购合同单据,进行结算处理 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 盘存单据 | 记录每次盘存信息 | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程合同、签证单据 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程进度款单据 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程结算单据 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 开发完成
|  |  |  | 现场签证单据 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 开发完成
|  |  | 报表 | 预算与成本的对比分析报表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-11-25 | 2017-11-26
|  |  |  | 工程预、结算一览表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 开发完成
|  |  |  | 分包进度款（结算） |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 | 是 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 开发完成
|  |  |  | 材料设备对比分析表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 开发完成
|  |  |  | 工、器具出入库台账 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-11-30 | 2017-11-30
|  |  |  | 材料、设备出入库台账 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 开发完成
|  |  |  | 周转材料、设备使用（租用）一览表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 | 是 | 2017-12-03 | 2017-12-04
|  |  |  | 材料、设备采购准备一览表 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材料申购与采购情况进行对比分析 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  |  | 2017-11-23 | 开发完成80%
|  |  |  | 劳务结算台帐 |  | 保证正常的数据维护功能（增加，修改，删除，保存） | 刘洋 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05
3 | 系统测试 | 集成测试
5 |  | 相关文档
合计