## 工作量评估表
需求清单及工作量评估
备注：此人天评估，是按照需求文档中已确认需求评估；如果需求文档，有需求遗留，请在确认前提出。
序号 | 分类 | 分类明细 | 模块 | 需求功能 | 需求详细描述 | 开发责任人 | 是否新增 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 进度状态 | 备注
1 | 需求分析 | 需求调研及确认 |  | 需求调研 | 需求分析/调研（客户细化需求时间)
2 |  | 程序开发 | 基础模块 | 改造基础架构模块 | 以项目为组织 以岗位、人员、权限为基础。 岗位需明确岗位职责，可以对项目、岗位分配权限。所有权限均以项目隔离。 | 宋军 |  |  |  | 开发完成 | 根据实际情况，进行增补
|  |  |  | 工作流 | 待办处理 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成 | 完成工作流的配置
[5 empty] | 已办查看 | 刘洋
|  |  |  | 登录主页 | 用于根据岗位展示 岗位职责及相应权限的菜单 | 宋军 |  |  |  | 开发完成 | 登录主页可配置，差权限可看范围
|  |  | 基础数据 | 物料 |  | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 方案库 | 系统级：施工方案 | 宋军 |  |  | 2017-10-29 | 开发完成
|  |  |  | 技术交底库 | 系统级 | 宋军 |  |  | 2017-10-22 | 开发完成
|  |  |  | 安全交底库 | 系统级 | 宋军 |  |  | 2017-10-22 | 开发完成
|  |  |  | 检验批划分库 | 系统级 | 宋军 | 是 |  | 2017-10-24 | 开发完成
|  |  |  | 安全检查项目 | 系统级（包括检查项目<树形结构>，检查标准），用于填报施工现场日、周、月检表 | 宋军 |  |  | 2017-10-26 | 开发完成
|  |  |  | 计量单位 | 系统级：用于物料等用于计量的单位，树形结构 计量单位 要树形？ | 宋军 |  |  | 2017-10-22 | 开发完成
|  |  |  | 安全资料 | 安全资料目录（包括项目，科目，名称<树形结构>） | 宋军 |  |  | 2017-10-29 | 开发完成 | 虚拟化数据模型，可以复用，通过code来区分
|  |  |  | 安全用电检查分类 | 系统级：安全用电检查标准，可用于 1：施工现场安全用电检查表 | 宋军 |  |  | 2017-10-26 | 开发完成
|  |  | 项目基础模块 | 图纸会审 | 单据挂附件走工作流审批。形成会审纪要，并以附件方式上传到指定的资料目录，会审通过后不允许修改附件。(转到会议纪要中) |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工方案总设计 | 单据挂附件走工作流审批。 | 卢松 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目专项方案 | 单据挂附件走工作流审批。 |  |  |  |  | 未完成
|  |  |  | 技术交底 | 可以针对分部、分项目进行技术交底。以树形列表展示，可以对每一级的分部分项 进行交底单据录入 上传附件及工作流审批。 项目级 |  |  |  |  | 未完成 | 差项目级的
|  |  |  | 安全交底 | 可以针对分部、分项目进行技术交底。以树形列表展示，可以对每一级的分部分项 进行交底单据录入 上传附件及工作流审批。 项目级 |  |  |  |  | 未完成 | 差项目级的
|  |  |  | 检验批划分 | 项目级 项目与检验批划分的关联 |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目主要安排 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目问题处理 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 现场签证台账(支出) |  | 刘洋 | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 整改通知 |  | 卢松 |  |  |  | 未完成
|  |  |  | 奖惩通知 | 奖励和处罚通知，两个单据 | 卢松 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 质量样板工程 | [5 empty] | 未完成
|  |  |  | 安全、文明施工样板 | [5 empty] | 未完成
|  |  |  | 设计变更、洽商 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 往来单位函件 |  |  | 是 |  |  | 未完成
|  |  |  | 安全教育花名册 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工现场日、周、月检表 |  |  | 是 |  | 2017-11-30 | 开发完成
|  |  |  | 隐患整改通知书 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 三级动火许可证 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 技术要求及验收目录 | [5 empty] | 开发完成
|  |  |  | 安全资料 | [5 empty] | 开发完成
|  |  |  | 施工工种 |  |  | 是 |  |  | 开发完成 | 在整理劳务人员登记备案，临时抽取出来的
|  |  |  | 劳务人员登记备案 |  |  | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 现场施工机械一览表 | 设备编号 机械名称 操作人员 维修人员 设备验收情况 （上传）附件 |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工现场安全用电检查表 | 被检单位: 工程名称: 施工员: 检查时间: 整改意见 分录：检查内容 检查标准 检查结论 |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 施工现场维修记录 | 工程名称 时间 维修人员 维修内容: |  |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 安保人员值班安排及值班记录表 | 时间 安保岗位 计划值班人员 实际值班人员 交班注意事项（1、安保器具是否齐全；2、安保范围设施是否完整；3、摄像系统是否正常；4、场内物质情况是否异常等。） | 宋军 |  |  | 2017-10-29 | 开发完成
|  |  |  | 重点、要点部位安保预案 | 重点、要点部位 隐患内容 安保办法 | 宋军 |  |  | 2017-10-30 | 开发完成
|  |  |  | 门岗车辆出入记录表 | 日期 到访事由 车辆类别 牌照号 入场时间 出场时间 司机确认 | 宋军 | 是 |  | 2017-10-31 | 开发完成
|  |  |  | 门岗人员出入记录表 | 日期 到访事由 到访人员姓名 证件名称 证件编号 入场时间 出场时间 到访人员确认 | 宋军 | 是 |  | 2017-10-31 | 开发完成
|  |  |  | 安保监督检查记录表 | 时间 检查岗位 检查内容(1、当班人员是否在岗；2、当班人员是否随意调岗或换岗；3、当班人员是否脱岗；4、当班人员是否瞌睡；5、当班人员是否认真值岗；6、当班人员是否及时反映突发、异常情况；7、当班人员是否认真、及时记录值班情况等。) 存在问题 | 宋军 | 是 |  | 2017-11-02 | 开发完成
|  |  |  | 安保巡查记录 | 巡逻线路、范围 巡逻注意事项 有无异常 处理办法（□向主管反应 □及时制止） | 宋军 | 是 |  | 2017-11-02 | 开发完成
|  |  |  | 施工样板清单 | 工程项目 样板种类 配合的技术交底
|  |  |  | 劳务人员进场及用工记录表 |  |  | 是
|  |  |  | 劳务人员工资表 |  |  | 是
|  |  |  | 现场签证台帐 |  |  | 是
施工检查记录
|  |  |  | 允许偏差实测实量 |  |  | 是
|  |  |  | 场地移交 |  |  | 是
|  |  |  | 场地移交协议（总、分包） |  |  | 是
|  |  |  | 场地移交表（内部之班组） |  |  | 是
|  |  |  | 工作日志 | [5 empty] | 开发完成
档案资料规划
|  |  |  | 施工图 |  |  | 是
|  |  |  | 试件台账 |  |  | 是
|  |  |  | 会议纪要 |  | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
工程影像资料
支出合同
|  |  |  | 通知、通报 |  |  | 是
晴雨表
|  |  |  | 项目总体计划 | 编制项目总体计划，并进行工作流审批。总体计划可变更。并需要查看变更的历史记录。按颜色显示完成情况：完成-黑色，未完成-黄色，滞后-红色 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目月度计划 | 根据总体计划分解到月度计划，并可以对月度计划进行调整，调整后，需要将数据反写回总体计划。 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目周计划 | 根据月计划分解到周计划，并可以对周计划进行调整，调整后，需要将数据反写回总体计划。 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目计划汇报 | 周计划汇报 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目施工日志 | 施工情况汇报 | 宋军 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 项目总进度计划监控 | 总计划与实际完成情况对比分析横道图 | 宋军 |  |  |  | 开发过程中(50%)
|  |  |  | 材设基础信息 | 管理材料设备基础信息 即物料信息 前面已列 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 预算单据 | 记录预算信息 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设询价 | 根据预算的材设信息，录入询价单据 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材料申购单 | 根据实际需要的材设信息，录入需要的申购单据 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 采购合同单据 | 根据申购单,录入采购信息 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 采购入库单据 | 根据采购合同信息，录入每次实际入库的材设信息 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 领料出库单据 | 记录每次领用材设的信息 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设归还单据 | 记录每次材设归还的信息 | 刘洋 | 是 |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材设结算单据 | 记录根据采购合同单据,进行结算处理 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 盘存单据 | 记录每次盘存信息 | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程合同、签证单据 |  | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程进度款单据 |  | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 工程结算单据 |  | 刘洋 |  | 2017-11-22 | 2017-11-23
|  |  |  | 现场签证单据 |  | 刘洋 |  | 2017-11-24 | 2017-11-25
|  |  | 报表 | 预算与成本的对比分析报表 |  | 刘洋 |  | 2017-11-25 | 2017-11-26
|  |  |  | 工程预、结算一览表 |  | 刘洋 |  | 2017-11-26 | 2017-11-26
|  |  |  | 分包进度款（结算） |  | 刘洋 | 是 | 2017-11-27 | 2017-11-27
|  |  |  | 材料设备对比分析表 |  | 刘洋 |  | 2017-11-28 | 2017-11-29
|  |  |  | 工、器具出入库台账 |  | 刘洋 |  | 2017-11-30 | 2017-11-30
|  |  |  | 材料、设备出入库台账 |  | 刘洋 |  | 2017-12-01 | 2017-12-02
|  |  |  | 周转材料、设备使用（租用）一览表 |  | 刘洋 | 是 | 2017-12-03 | 2017-12-04
|  |  |  | 材料、设备采购准备一览表 |  | 刘洋 |  |  |  | 开发完成
|  |  |  | 材料申购与采购情况进行对比分析 |  | 刘洋 |  |  | 2017-11-23 | 开发完成80%
|  |  |  | 劳务结算台帐 |  | 刘洋 |  | 2017-12-05 | 2017-12-05
3 | 系统测试 | 集成测试
5 |  | 相关文档
合计